## 組込み班
組込み班 | [16 empty] | powered by brabio! project (http://brabio.jp)
2019年10月07日 ～ 2019年12月23日 （2019年12月09日 14時45分）
タイプ | アウトライン | ID | タイトル | 開始日 | 〆切日 | ステータス | 進捗率 | 状況 | 完了日 | メンバー | 内容 | 完了メンバー | 完了メンバーID | メンバーID | リンクID | 固定リンクID | 2019年10月 | [24 empty] | 2019年11月 | [29 empty] | 2019年12月
[17 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
project | 0 | 12542613304 | RapidCart | 2019/10/07 | 2019/12/23 |  | 50 | 進捗遅れ |  | 真鍋 段原 |  |  |  | 12531262596 12540583160
milestone | 1 |  | 王先生 | 2019/10/21 | 2019/10/21 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2019年10月 21: ◆ 王先生
milestone | 1 |  | 高橋先生話し合い | 2019/10/28 | 2019/10/28 | [5 empty] | purple | [5 empty] | 2019年10月 28: ◆ 高橋先生話し合い
milestone | 1 |  | 報告会 | 2019/11/19 | 2019/11/19 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2019年11月 19: ◆ 報告会
milestone | 1 |  | 報告会 | 2019/11/25 | 2019/11/25 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2019年11月 25: ◆ 報告会
milestone | 1 |  | 報告会 | 2019/12/03 | 2019/12/03 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2019年12月 3: ◆ 報告会
milestone | 1 |  | 結合目標日 | 2019/12/10 | 2019/12/10 | [5 empty] | yellow | [5 empty] | 2019年12月 10: ◆ 結合目標日
milestone | 1 |  | 中間発表 | 2019/12/16 | 2019/12/16 | [5 empty] | red | [5 empty] | 2019年12月 16: ◆ 中間発表
folder | 1 | 12521353269 | 要求分析 | 2019/10/07 | 2019/10/17 | 完了 | 100 | 完了 | bar: 2019年10月 7 to 2019年10月 17; 2019年12月 16
task | 2 | 12521353270 | UMLの学習 | 2019/10/07 | 2019/10/13 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/10/11 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年10月 7 to 2019年10月 13; 2019年12月 16
task | 2 | 12521353271 | 図作成 | 2019/10/14 | 2019/10/17 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/10/21 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年10月 14 to 2019年10月 17; 2019年12月 16
folder | 1 | 12521353272 | 基本設計 | 2019/10/18 | 2019/10/22 | 完了 | 100 | 完了 | [5 empty] | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年10月 18 to 2019年10月 22; 2019年12月 16
task | 2 | 12521353273 | 図作成 | 2019/10/18 | 2019/10/22 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/10/21 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年10月 18 to 2019年10月 22; 2019年12月 16
folder | 1 | 12528842748 | 詳細設計 | 2019/10/23 | 2019/11/01 | 完了 | 100 | 完了 | bar: 2019年10月 23 to 2019年11月 1; 2019年12月 16
task | 2 | 12528842749 | 図作成 | 2019/10/23 | 2019/10/28 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/10/24 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年10月 23 to 2019年10月 28; 2019年12月 16
task | 2 | 12551203426 | 役割分担 | 2019/10/29 | 2019/11/01 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/11/06 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年10月 29 to 2019年11月 1; 2019年12月 16
folder | 1 | 12528842750 | 実装・単体テスト | 2019/11/02 | 2019/12/20 | 作業中 | 51 | 進捗遅れ | bar: 2019年11月 2 to 2019年12月 20
task | 2 | 12594933743 | 環境構築 | 2019/11/02 | 2019/11/08 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/11/19 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年11月 2 to 2019年11月 8; 2019年12月 16
task | 2 | 12637302934 | ラズパイ環境構築 | 2019/11/09 | 2019/11/11 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/11/19 | 真鍋・段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 | bar: 2019年11月 9 to 2019年11月 11; 2019年12月 16
task | 2 | 12637302935 | 超音波センサ実装 | 2019/11/12 | 2019/11/17 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/11/19 | 真鍋 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 | bar: 2019年11月 12 to 2019年11月 17; 2019年12月 16
task | 2 | 12637302936 | 秤製作 | 2019/11/18 | 2019/11/27 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/11/28 | 真鍋 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12531262596 | bar: 2019年11月 18 to 2019年11月 27; 2019年12月 16
task | 2 | 12678382872 | クライアントと超音波センサの連携 | 2019/11/28 | 2019/12/09 | 作業中 | 0 | 進捗遅れ |  | 真鍋 |  |  |  | 12531262596 | bar: 2019年11月 28 to 2019年12月 10; 2019年12月 16
task | 2 | 12678382873 | クライアントと歪センサの連携 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 真鍋 |  |  |  | 12531262596 | bar: 2019年12月 10 to 2019年12月 16
task | 2 | 12637302937 | バーコード認識実装 | 2019/11/09 | 2019/11/27 | 完了 | 100 | 完了 | 2019/11/28 | 段原 |  | 真鍋 | 12531262596 | 12540583160 | bar: 2019年11月 9 to 2019年11月 27; 2019年12月 16
task | 2 | 12678382874 | 画像切り取り・バーコード読み取り実装 | 2019/11/28 | 2019/12/16 | 作業中 | 0 | 進捗遅れ |  | 段原 |  |  |  | 12540583160 | bar: 2019年11月 28 to 2019年12月 16
task | 2 | 12678382875 | カートDB作成 | 2019/12/17 | 2019/12/20 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 段原 |  |  |  | 12540583160 | bar: 2019年12月 16 to 2019年12月 20
folder | 1 | 12528842752 | 結合テスト | 2019/12/12 | 2019/12/23 | 未着手 | 0 | 未着手 | bar: 2019年12月 12 to 2019年12月 23
task | 2 | 12678382876 | カートDB統合 | 2019/12/21 | 2019/12/23 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 段原 |  |  |  | 12540583160 | bar: 2019年12月 16; 2019年12月 21 to 2019年12月 23
task | 2 | 12678382877 | 初期段階テスト | 2019/12/12 | 2019/12/17 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 真鍋・段原 |  |  |  | 12531262596 12540583160 | bar: 2019年12月 12 to 2019年12月 17
task | 1 | 12528842753 | 総合テスト |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2019年12月 16