## Sheet1
|  | テスト | 確認内容 | 操作手順 | 確認結果 | 確認日 | 確認者
エッジ側 | 超音波センサ | 1 | 超音波センサの初期値を取得する | 最初の15回分の値の平均をとり、初期値として指定する | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 2 | 超音波センサから現在の値を取得する |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 3 | 変化がないとき、フラグを立てない | 3cmまでならフラグを立てない | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 4 | 手もしくは商品を感知したとき、フラグを立てる | 初期値との差分を測り続ける | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 5 | *商品を置いたとき、LED緑を点灯させる |  | 〇 | 2019-12-27 | 真鍋
| 歪ゲージ | 6 | 初期値を取得する |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 7 | 歪ゲージより現在の値を取得する |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 8 | 商品を置いたとき、商品の重量を取得する |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 9 | 商品を置いたとき、フラグとして1を返す | g_weightと比較して3以上数値が大きくなった場合、フラグとして1を立てる | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 10 | 商品を置かないとき、フラグとして1や2を返さない 初期値の0を返す |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 11 | 商品を取り除いた場合、フラグとして2を返す | g_weightと比較して3以上数値が小さくなった場合、フラグとして2を立てる（-1だと符号分） | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
| WEBカメラ | 12 | 商品を置いたとき、6枚画像を撮る | 超音波センサのフラグが1（flag == 1)の時のみ、0.5秒に1回、合計3秒間画像を取得する | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 13 | 商品を置かなかったとき、画像を撮らない |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
| データ送信 | 14 | 画像をサーバに送信する |  | 〇 | 2019-12-26 | 真鍋
|  | 15 | 画像をサーバに送信後、追加・削除のフラグをサーバに送信する |  | 〇 | 2019-12-27 | 真鍋
|  | 16 | *正しく商品追加・削除できたとき、LED青を点灯(3秒)させる | サーバからTrueを受けとったとき | 〇 | 2019-12-27 | 真鍋
|  | 17 | *正しく商品追加・削除できなかったとき、LED赤を点滅(3秒)させる | サーバからFalseを受けとったとき | △ | 2019-12-27 | 真鍋
|  | 18 | *LED青・赤がそれぞれ点灯・点滅した後、すべてのLEDを消灯 |  | △ | 2019-12-27 | 真鍋

## Sheet2
|  | テスト | 確認内容 | 確認結果 | 確認日 | 確認者
サーバ側 | 受信 | 1 | ラズパイからTCPで送られていた画像を正常に受信 | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 2 | ラズパイからTCPで送られていた画像とフラグ(追加or削除)を正常に受信 | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 3 | データ受信プログラムで受け取った画像データをYoloに渡し結果を取得 | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 4 | Yoloから受け取った座標値をもとにバーコードのみを切り取る | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 5 | pyzbarにバーコード画像を渡して番号を取得 | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 6 | バーコード番号をカートDBに追加 | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 7 | エッジ側へ、サーバが画像受信から番号取得までが成功したかの結果を返す | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 8 | 商品を置いたとき、商品の重量を取得する | 〇 | 2019-12-26 | 段原
| Yolo | 9 | Windows10でYoloがPythonで実行できる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 10 | 任意の学習データを学習させバーコード専用の識別機を作る | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 11 | デフォルトのYoloのpythonプログラムをクラスに変更する | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 12 | OpenCV形式の画像をyoloに投げたらオブジェクト名と座標がついになったリストが返ってくる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 13 | カメラから15cmの距離でもYoloが検知率が80%以上を達成 | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 14 | カメラから40cmの距離でもYologが検知率60%以上を達成 | △ | 2019-12-26 | 段原
| バーコード判別 | 15 | バーコード画像を番号に変換できる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
| DB | 17 | カートごとに画面を分かれて表示させる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 18 | カートの中にある商品の情報をリスト表示させる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 19 | カート内にある商品で同じものがあれば個数を表示させる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 20 | 決算するとカート内にある商品がカート内DBから消える | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 21 | 決算すると購入者である顧客の所持金が正常に変わる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 22 | 決算完了画面に残高、購入額を表示させる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 23 | 決算時に顧客の所持金が足りていなければ決算されないようにする | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 24 | 商品が登録されているかの結果が返ってくる | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 26 | フラグから商品の追加、削除を判断してDBに反映する | 〇 | 2019-12-26 | 段原
|  | 27 | DBにある画像URLからWeb上に画像を表示させる | 〇 | 2019-12-26 | 段原